## Ресурсная смета 14 граф
УТВЕРЖДАЮ:
Глава Афанасьевкого сельского поселения
[10 empty] | _______________ |  | Лобанов В. Ю.
"______ " _______________2018 г.
Афанасьевское сельское поселение
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | ремонт автомобильной дороги от д. №2 до д. №15 пер. Трактовый п. Ермаки
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Сметная стоимость работ по результатам открытого аукциона в электронной форме 323231,85 российских рублей
Основание:
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________501135,13 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________58981,63 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________184,34 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Работы по ремонту автомобильной дороги от дома №2 до дома №15 пер. Трактовая пос. Ермаки
1 | ГЭСНр68-9-3 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016 | Исправление профиля оснований: гравийных с добавлением нового материала НР (51903,83 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ СП (28311,18 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1000 м2 |  | 3,8 (950*4) / 1000 | 74389.12 | 282678.66 | 32436.12 | 110392.93 | 26545.51 | 139849.61 | 184.34 | 100.93
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,6) | чел.час | 48.51 | 184.34 | 175.96 | 32436.47 | 32436.47
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 26.56 | 100.93
| 1. 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 5.81 | 22.08 | 1756.68 | 38787.49 |  | 38787.49 | 6102.25
| 2. 91.08.03-016 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 8.79 | 33.4 | 753.73 | 25174.58 |  | 25174.58 | 7897.43
| 3. 91.08.03-018 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 6.42 | 24.4 | 1207.45 | 29461.78 |  | 29461.78 | 7193.12
| 4. 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 3.06 | 11.63 | 869.68 | 10114.38 |  | 10114.38 | 2749.91
| 5. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.89 | 3.38 | 579.97 | 1960.3 |  | 1960.3 | 934.13
| 6. 91.15.02-024 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.59 | 6.04 | 811.29 | 4900.19 |  | 4900.19 | 1669.27
| 7. 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 15 | 57 | 14.23 | 811.11 |  |  |  | 811.11
| 8. 02.2.04.03-0011 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 15-25 % | м3 | 66 | 250.8 | 554.38 | 139038.5 |  |  |  | 139038.5
2 | ФССЦпг-03-21-01-013 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 13 км НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза |  | 401,28 250,8*1,6 | 154 | 61797.12 |  | 61797.12
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 344475.78 | 32436.12 | 172190.05 | 26545.51 | 139849.61 | 184.34 | 100.93
Накладные расходы | [6 empty] | 51903.83
Сметная прибыль | [6 empty] | 28311.18
Итого по разделу 1 Работы по ремонту автомобильной дороги от дома №2 до дома №15 пер. Трактоваяпос. Ермаки | [6 empty] | 424690.79 |  |  |  |  | 184.34 | 100.93
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 344475.78 | 32436.12 | 172190.05 | 26545.51 | 139849.61 | 184.34 | 100.93
Накладные расходы | [6 empty] | 51903.83
Сметная прибыль | [6 empty] | 28311.18
Итоги по смете:
Благоустройство (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 362893.67 |  |  |  |  | 184.34 | 100.93
Перевозка грузов автотранспортом | [6 empty] | 61797.12
Итого | [6 empty] | 424690.79 |  |  |  |  | 184.34 | 100.93
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 139849.61
Машины и механизмы | [6 empty] | 172190.05
ФОТ | [6 empty] | 58981.63
Накладные расходы | [6 empty] | 51903.83
Сметная прибыль | [6 empty] | 28311.18
НДС 18% | [6 empty] | 76444.34
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 501135.13 |  |  |  |  | 184.34 | 100.93
Всего по смете с учетом понижающего коэффициента по результатам открытого аукциона в электронной форме ( К≈ 0,6450) 323231,85 рублей
Составил: ___________________________Инженер-строитель комитета по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района Лобко В. М.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Председатель комитета комитета по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района Бруева Т. А,
(должность, подпись, расшифровка)