Утверждена

 постановлением

 администрации Афанасьевского

сельского поселения

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. №\_\_\_\_\_

ПРОЕКТ

НАИМЕНОВАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

АФАНАСЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**2018 - 2022 год**

(СРОК РЕАЛИЗАЦИИ)

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

АФАНАСЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**«*СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»***

(далее – муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Ведущий специалист администрации Афанасьевского сельского поселения Королева М.О. |
| Соисполнители муниципальной программы | Ведущий специалист администрации Рединова С.С., директор МКУК «КДЦ д. Афанасьева» Казакевич Н.В. |
| Участники муниципальной программы | Администрация Афанасьевского сельского поселения. |
| Цель муниципальной программы | - улучшение качества жизни населения и обеспечение комфортной среды жизнедеятельности на основе экономического и социального развития сельского поселения. |
| Задачи муниципальной программы | -осуществление эффективной муниципальной политики в Афанасьевском сельском поселении -укрепление безопасности территории с/п.; -сохранение и развитие транспортной инфраструктуры;  - сохранение и развитие культуры, физической культуры и спорта; -укрепление материально-технической базы объектовсоциальной сферы;- создание более комфортных условий проживания населения Афанасьевского сельского поселения; |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2022гг |
| Целевые показатели муниципальной программы | - прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в нормативах текущего года-протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов, соответствующих техническим требованиям;- доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий;-доля населения Афанасьевского сельского поселения, привлеченная к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения |
| Подпрограммы программы | 1. «Обеспечение деятельности главы Афанасьевского сельского поселения и администрации Афанасьевского сельского поселения»2. «Повышение эффективности бюджетных расходов Афанасьевского сельского поселения3. «Развитие инфраструктуры на территории Афанасьевского сельского поселения»4. «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Афанасьевского сельского поселения»5. «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Афанасьевского сельского поселения» 6. «Развитие культуры и спорта на территории Афанасьевского сельского поселения |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Всего: **58049,53 т.р.** в т.ч. по годам:2018г- 12268,43т.р.2019г- 11531,14т.р..2020г- 11405,34т.р. 2021г- 11422,31т.р.2022г- 11422,31т.р**.** |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | -повышение качества предоставляемых услуг администрацией Афанасьевского с.п.-эффективное использование местного бюджета;-увеличение собственных доходов местного бюджета- обеспечение безопасности населения;-сохранение и развитие транспортной инфраструктуры;-улучшение санитарного и экологического состояния поселения-формирование у населения здорового образа жизни-повышение качества и уровня жизни населения, его занятости.  |

**Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Муниципальное образование «Афанасьевское» - сельское поселение Тулунского района Иркутской области. Границы территории сельского Поселения установлены законами Иркутской области в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон). Афанасьевское сельское поселение расположено в центре Тулунского района Иркутской области. Поселение имеет выгодное географическое положение, расположено в 13 километрах от районного центра города Тулун, между д. Афанасьева и пос. Ермаки проходит Братский тракт. Площадь Афанасьевского сельского поселения составляет 31167га.

В состав территории Афанасьевского муниципального образования входят земли следующих населенных пунктов: деревня Афанасьева (административный центр), поселок Ермаки, село Никитаево. Транспортная связь с районным центром осуществляется только автомобильным транспортом.

Численность населения по состоянию на 01.01.2017г. составляет 1254 человек. Наблюдается тенденция сокращения численности. Происходит это из-за естественной убыли населения, смертности по заболеваниям, а также из-за миграционного потока. Причиной миграционного оттока являются проблемы экономического и социального характера, это и отсутствие рабочих мест, и низкое качество жизни населения, уровень благоустройства населенного пункта.

Афанасьевское сельское поселение является сельскохозяйственной территорией. На территории сельского поселения работают малые предприятия: крестьянско-фермерские хозяйства и развиты личные подсобные хозяйства.

На территории Афанасьевского сельского поселения находятся и функционируют следующие учреждения и организации:

1.Администрация Афанасьевского сельского поселения

2.Учреждение культуры - МКУК «КДЦ д. Афанасьева»

3. Учреждение образования - МОУ «Афанасьевская средняя общеобразовательная школа»

4. Учреждение здравоохранения - Фельдшерско-акушерский пункт, «Тулунский областной психоневрологический диспансер» д. Афанасьева

5. Учреждение почтовой связи - Отделение связи д. Афанасьева

6.Организации торговли: - 6 (шесть) - один перерабатывающий сельскохозяйственный потребительский кооператив и пять индивидуальных предпринимателей;

7. Предприятия сельского хозяйства: 3(три) крестьянско-фермерских хозяйств,1 Общество с ограниченной ответственностью «Монолит»

8.Дошкольные учреждения: 3 (три) МДОУ «Солнышко», МДОУ «Земляничка», МДОУ «Снежинка».

9. Резка, обработка и отделка камня для памятников: ИП «Суров А.С.», ИП «Раскопин И.И»

Среднесписочная численность работающих в 2016 году во всех предприятиях и учреждениях сельского поселения составила 169 человека, что соответствует уровню 2015 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Сфера трудоустройства |  2016 год  |
|  | чел | % к общему числу работающих  |
| Здравоохранение  | 8 | 4,7 |
| Социальная работа | 1 | 0.6 |
| Клубы, библиотеки | 10 | 5,9 |
| Администрация | 6 | 3,6 |
| Торговля | 12 | 7,1 |
| Отделение связи | 4 | 2,4 |
| Средняя общеобразовательная школа | 34 | 20,1 |
| Сельское хозяйство | 50 | 29,6 |
| Дошкольное образование | 35 | 20,7 |
| Прочие | 9 | 5,3 |
| **Всего** | 169 |   |

 Средняя заработная плата работников, работающих на предприятиях и в учреждениях сельского поселения в 2016 году составила 13124,5 рублей, по сравнению с 2015 годом возросла на 5 % , в 2015 году средняя заработная плата составляла 12402 рублей.

Наиболее высокий уровень заработной платы на одного работника отмечается в бюджетной сфере- это МОУ «Афанасьевская СОШ» - 25245 рублей и в МКУК КДЦ д. Афанасьева» – 23263 рублей., Самый низкий уровень среднемесячной заработной платы по-прежнему остается в сельском хозяйстве – 11462 руб. и в торговле - 8718 рублей.

Среднемесячный доход работающего населения превышает величину прожиточного минимума (в 2016году это 9649рублей) в 1,3 раза.

Численность населения Афанасьевского в 2016 году составляет 1251 человек, что соответствует 2015 году.

В 2016г году в Афанасьевском сельском поселении родилось - 18 человек

умерло - 17 человек, естественный прирост составил (+ 1 человек)

Выбыли из Афанасьевского сельского поселения в 2016 году - 4 человек

Прибыло - 3 человека, миграция составила: (отток - 1 человек).

Уровень регистрируемой безработицы в 2016 составил 13 человек, к 2015 году произошло увеличение на 3 человека, и составило 130%.

Планируемые показатели социально-экономического развития Афанасьевского сельского поселения по итогам реализации муниципальной программы:

 Численность населения Афанасьевского сельского поселения увеличится и составит 1265 человек;

Среднесписочная численность работающих во всех предприятиях и учреждениях сельского поселения составит 179 человек, из них в бюджетной сфере останется на прежнем уровне и составит 106 человека. Увеличатся работающие в сельскохозяйственном производстве на 10 человек.

Средняя заработная плата работников, работающих на предприятиях и в учреждениях сельского поселения составит 16000 рублей, в бюджетной сфере 26470 рублей.

**Объекты инфраструктуры**:

Дорожное хозяйство сельского поселения является одним их элементов транспортной инфраструктуры поселения, которое обеспечивает гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг.

Протяженность автомобильных дорог в черте населенных пунктов составляет 17,8км, в том числе 7,27 км в асфальтобетонном исполнении,10,53 км – гравийных дорог.

Значительная часть автомобильных дорог имеет высокую степень износа. В течение длительного периода эксплуатации, в связи с холодными климатическими условиями, темпы износа автомобильных дорог превышают темпы восстановления и развития. Ускоренный износ автомобильных дорог обусловлен также ростом автотранспортных средств.

 Основной проблемой развития и содержания автомобильных является то, что администрация Афанасьевского сельского поселения не имеет возможности в полном объеме финансировать выполнение работ по строительству и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения, в виду глубоко дотационного бюджета.

-Водоснабжение - основными источниками водоснабжения Афанасьевского сельского поселения являются подземные воды.

75% жителей сельского поселения снабжается водой за счет собственных водозаборных скважин.

25% населения снабжается водой из водонапорной башни.

В 2015 и 2016 годах проводилась работа по обеспечению населения Афанасьевского сельского поселения качественной питьевой водой.

Но в этом вопросе имеется ряд проблем: большие нарекания вызывают внешний вид и санитарное состояние водонапорных башен.

Ремонт данных объектов позволит решить вопрос по бесперебойному обеспечению населения водоснабжением и качественной питьевой водой.

Благоустройство - территорий поселения - важнейшая составная часть его развития и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления. Концепция стратегии социально-экономического развития Афанасьевского сельского поселения определяет благоустройство территорий населенных пунктов как важнейшую составную часть потенциала поселения. Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием стабилизации и подъема экономики и повышения уровня жизни населения сельского поселения.

В Афанасьевском сельском поселении очень значимой проблемой является проблема освещенности жилого сектора поселения. Осветить каждое домовладение очень сложно в поселении, бюджет которого является глубоко дотационным. Поэтому первостепенной задачей для освещения поселения является в первую очередь:

- освещение социально значимых объектов поселения (детский сад, школа, фельдшерско-акушерский пункт, почта, клуб, библиотека.)

В период кризиса на первый план выходит насущный вопрос обслуживания.

Статистика свидетельствует о прямой зависимости качества освещения дворов, пешеходных дорожек, детских площадок от уровня преступности в поселении. По этой причине наружное освещение требует постоянного обслуживания, включающего в себя надзор за исправностью электросетей, ликвидацию повреждений, замену элементов установок (проводов, осветительной арматуры, кабеля), замену электрических ламп, чистку светильников, а самое главное, своевременной оплаты за потребляемую электроэнергию.

Данная Программа в своей основе предусматривает выполнение мероприятия по оплате за электроэнергию уличного освещения, в результате чего повысятся качество предоставляемых услуг населению.

Для развития инфраструктуры сельского поселения требуется приведение градостроительных документов Афанасьевского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством. Внесение изменений в градостроительные документы Афанасьевского сельского поселения позволит решить следующие вопросы:

- обеспечить оптимальный уровень использования территории, с учетом сведений государственного кадастра недвижимости и существующего землепользования;

- внести сведения в государственный кадастр недвижимости о границах населенных пунктов, о территориальных зонах, обеспечить соответствие документов территориального планирования требованиям Росреестра;

 -установить границы земельных участков, под объектами муниципального имущества, осуществить резервирование земельных участков (при необходимости) под развитие отдельных территорий сельского поселения.

-поставить на кадастровый учет объекты недвижимости Афанасьевского сельского поселения.

**Безопасность территории сельского поселения**

Для обеспечение первичных мер пожарной безопасности администрацией Афанасьевского сельского поселения ведется определенная работа, а именно:

-создана добровольная пожарная дружина, принимающая непосредственное участие в тушении пожаров;

- построены пирсы для заправки пожарных машин;

-приобретены мотопомпа, ранцы противопожарные, огнетушители;

- ведется периодическое размещение информации, документов по указанной тематике путем опубликования в газете «Афанасьевский информационный вестник», на официальном сайте в сети «Интернет", проводится подворовой обход с выдачей памяток;

 Но, несмотря на это, процент обеспеченности противопожарным водоснабжением и первичными средствами пожаротушения остается на низком уровне, ввиду их недостаточного количества.

 Ежегодно требуется обновление минерализованных полос, для защиты населенного пункта от лесных пожаров.

Данная Программа в своей основе предусматривает мероприятия по устройству защитных противопожарных полос населенных пунктов, приобретение дополнительных средств пожаротушения, в результате чего повысится противопожарная безопасность.

**Развитие культуры и спорта на территории Афанасьевского сельского поселения**

На территории Афанасьевского муниципального образования действуют муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр д. Афанасьева».

 Помещение вместимостью 340 человек, посадочных мест 230, общей площадью 1206 кв. Учреждение находится в удовлетворительном состоянии.

Основная деятельность МКУК «Культурно – досуговый центр д. Афанасьева» осуществляется по таким направлениям, как поддержка и развитие самодеятельного народного творчества, организация досуга различных категорий населения: детей, молодежи, людей среднего и пожилого возраста, популяризация краеведения, усиление работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи, организация и развитие культурного сотрудничества с общественными организациями и другими учреждениями района. В 2016 году специалистами МКУК «КДЦ д. Афанасьева» были проведены обрядовые, массовые праздники, народные гуляния, концерты, развлекательные и игровые программы, акции, викторины в количестве 187штук. По сравнению к 2015 году это больше на 10 мероприятий.

Доля жителей участвующих в мероприятиях 2016 года составила 35%.

В год завершения программы, данный показатель будет увеличен до 50%

В состав – МКУК «КДЦ д. Афанасьева», входит библиотека, общей площадью 88 кв.м.

Книжный фонд составляет – 7524 книги. Библиотека занимается обслуживанием пользователей разных возрастных категорий. Библиотеку посещают 4877 человек в год, из них дети- 203 человек. Книговыдача в 2016 году составила 9829 книг, что по сравнению с 2015годом на 151 книгу больше, т.к. читатели детского и юношеского возрастов всё чаще приходят в библиотеку за материалом по учебной программе. Библиотечный фонд оснащен художественной литературой, методическими материалами, наглядными пособиями. Имеются 2 компьютера, фотоаппарат, копировальная техника. Состояние библиотеки удовлетворительное. Сельская библиотека ведет деятельность по расширению информационных возможностей для пользователей всех возрастных групп, формированию благоприятных условий для работы библиотеки.

За 2016 год библиотекой проведено - 35 массовых библиотечных мероприятий, в том числе для детей - 16**.**

Реализация данной программы не позволит снизить количество мероприятий,

которые проводит библиотека.

Еще одной из важнейших отраслей социальной сферы является физическая культура и спорт. Поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина является существенным фактором, определяющим качество здоровья.

На территории сельского поселения очень слабо развиты физическая культура и спорт. Наша основная задача состоит в привлечении жителей поселения занятиями физической культуры и спортом. Для этого необходимо создание материально-спортивной базы.

В год завершения программы планируется приобрести 30% необходимого спортивного инвентаря и спортивного оборудования.

**Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**Целью** **Программы является:**

- улучшение качества жизни населения и обеспечение комфортной среды жизнедеятельности на основе экономического и социального развития сельского поселения**.**

**Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач:**

-осуществление эффективной муниципальной политики в Афанасьевском сельском поселении;

-укрепление безопасности территории сельского поселения;

-сохранение и развитие транспортной инфраструктуры;

- сохранение и развитие культуры, физической культуры и спорта;

-укрепление материально-технической базы объектовсоциальной сферы-создание более комфортных условий проживания населения Афанасьевского сельского поселения;

**Оценкой выполнения поставленных задач будут являться следующие целевые показатели:**

-Прирост поступлений налоговых доходов в местный бюджет;

- Снижение количества пожаров на территории населенного пункта

-Протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов, соответствующих техническим требованиям;

-Улучшение санитарного и эстетического состояния населенного пункта;

- Доля населения Афанасьевского сельского поселения, привлеченным к культурно-массовым мероприятиям на территории поселения

 **Сведения о составе и значении целевых показателей муниципальной программы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.**

**Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ**

 Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:

 1. «Обеспечение деятельности главы Афанасьевского сельского поселения и администрации Афанасьевского сельского поселения»

2. *«*Повышение эффективности бюджетных расходов Афанасьевского сельского поселения».

3. *«*Развитие инфраструктуры на территории Афанасьевского сельского поселения»

4. *«*Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Афанасьевского сельского поселения».

5. *«*Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Афанасьевского сельского поселения».

6*. «*Развитие культуры и спорта на территории Афанасьевского сельского поселения»

 Каждая из подпрограмм выделана исходя из масштаба и сложности решаемых в её рамках задач муниципальной программы. Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм цели, задачи и мероприятия в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов муниципальной программы.

 Достижение поставленных задач подпрограмм, включенных в муниципальную программу, реализуется посредством выполнения основных мероприятий.

 Мероприятия подпрограммы разработаны, в области благоустройства, развития культуры и спорта, развития транспортной инфраструктуры, пространственного и территориального развития, повышении эффективности бюджетных расходов, содержании органов местного самоуправления. Подпрограммы также характеризуются [перечнем](#Par607) основных мероприятий к муниципальной программе.

 [Перечень](#Par607) основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

**Раздел 4. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов.

Это риски финансовые, операционные и природно-техногенные.

Риск финансового обеспечения связан с недостаточным или поздним финансированием муниципальной программы. Операционные риски связаны с ошибками управления. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижению запланированных результатов.

Природно-техногенные риски связаны с возможностью возникновения природных факторов. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования мероприятий программы в пользу других мероприятий.

В целях управления указанными рисками в ходе реализации муниципальной программы предусматривается:

- формирование эффективной системы управления муниципальной программой на основе четкого распределения функций;

- проведение регулярного анализа и мониторинга и при необходимости корректировке показателей и мероприятий программы;

**Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств, предусмотренных в бюджете Афанасьевского сельского поселения представлена в Приложении № 3 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приводится в Приложении № 4 к муниципальной программе.

**Раздел 6. Ожидаемые конечные результаты реализации**

**муниципальной программы**

Социально-экономическая эффективность муниципальной программы будет рассчитана исходя из количественной оценки показателей затрат и целевых показателей программы как соотношение достигнутых и планируемых результатов.

Результатами реализации муниципальной программы станет разработка мер и мероприятий, направленных на совершенствование механизмов управления экономическим развитием Афанасьевского сельского поселения.

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить получение следующих результатов:

-повышение качества предоставляемых услуг администрацией сельского поселения;

-эффективное использование местного бюджета;

-увеличение собственных доходов местного бюджета;

- обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории поселения;

-сохранение и развитие транспортной инфраструктуры;

-улучшение санитарного и экологического состояния территории поселения;

-формирование у населения здорового образа жизни;

-повышение качества и уровня жизни населения, его занятости.

Приложение №1

 к муниципальной программе

**«**Социально-экономическое развитие

территории сельского поселения**»**  на 2018-2022гг

**СВЕДЕНИЯ**

**О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

муниципальной программы  **«*СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ* «**

(далее - программа)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей |
| 2016год | 2017 год | 2018год | 2019г | 2020год | 2021год | 2022год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа *«****СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»*** |
| 1 | Прирост поступлений налоговых доходов в местный бюджет  | % | 74,3 | 106,5 | 98,1 | 92 | 99 | 100 | 101 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  Протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов, соответствующих техническим требованиям | п/м | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
| 3 | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| 4 | Доля населения Афанасьевского сельского поселения, привлеченная к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения | % | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 |
| Подпрограмма 1 ***«*Обеспечение деятельности главы Афанасьевского сельского поселения и администрации Афанасьевского сельского поселения на 2018-2022гг.»** |
| 1 |  Доля исполненных полномочий Администрации Афанасьевского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Подпрограмма 2 ***«*Повышение эффективности бюджетных расходов Афанасьевского сельского поселения на 2018-2022гг.»** |
| 1 | Размер дефицита бюджета Афанасьевского муниципального образования | % | Не более 7,5 | Не более 7,5 | Не более7,5 | Не более7,5 | Не более7,5 | Не более7,5 | Не более7,5 |   |
| 2 | Прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в нормативах текущего года) | % | 74,3 | 106,5 | 98,1 | 92 | 99 | 100 | 101 | 1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности:  | т.руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 **«Развитие инфраструктуры на территории Афанасьевского сельского поселения на 2018-2022гг.»** | 1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженностьавтомобильных дорог, находящихся в границах населенного пункта, соответствующих техническим требованиям; | п\м | 1200 | 1500 | 1800 | 2150 | 2450 | 2700 | 3000 | 2 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  Количество стихийных свалок на территории Афанасьевского сельского поселения | шт | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля бесперебойного обеспечения населения поселения водоснабжением | % | 86 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля объектов недвижимости поставленных на кадастровый учет. | % | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «**Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Афанасьевского сельского поселения на 2018-2022гг.»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оснащение команды ДПД необходимыми средствами для тушения пожаров | % | 60 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  Снижение количества пожаров на территории сельского поселения | шт | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Снижение ущерба от пожаров | % | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 ***«*Развитие культуры и спорта на территории Афанасьевского сельского поселения на 2018-2022гг.»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых мероприятий;  | шт | 187 | 180 | 180 | 182 | 182 | 185 | 185 | 1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля населения Афанасьевского сельского поселения, привлеченным к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения | % | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Материальное оснащение МКУК «КДЦ д.Афанасьева»; | % | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Приложение №2

 к муниципальной программе

**«**Социально-экономическое развитие

территории сельского поселения на 2018-2022гг

 **ПЕРЕЧЕНЬ**

**ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ *«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»***

(далее – муниципальная программа)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый конечный результат реализации основного мероприятия | Целевые показатели муниципальной программы (подпрограммы), на достижение которых оказывается влияние |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма 1 ***«*Обеспечение деятельности главы Афанасьевского сельского поселения и администрации Афанасьевского сельского поселения»** |
| 1 | Основное мероприятие 1.1Обеспечение деятельности главы Афанасьевского сельского поселения и Администрации Афанасьевского сельского поселения; | Ведущий специалистАдминистрации Афанасьевского сельского поселенияКоролева М.О. | 2018 | 2022 | доля исполненных полномочий Администрации Афанасьевского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий - 100 %. | Доля исполненных полномочий Администрации Афанасьевского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий. |
| 2. | Основное мероприятие 1.2.«Управление муниципальным долгом» | Ведущий специалистАдминистрации Афанасьевского сельского поселенияКоролева М.О. | 2018 | 2022 | предельный объем муниципального долга не выше утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | Доля исполненных полномочий Администрации Афанасьевского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий |
| 3 | Основное мероприятие 1.3«Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы сельских поселений и муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского поселения» | Ведущий специалистАдминистрации Афанасьевского сельского поселенияКоролева М.О. | 2018 | 2022 |  доля исполненных полномочий Администрации Афанасьевского сельского поселения без нарушений к общему количеству-100 % |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.4.«Повышение квалификации муниципальных служащих» | Ведущий специалистАдминистрации Афанасьевского сельского поселенияКоролева М.О. | 2018 | 2022 |  -повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения | количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации; |
| 5 | Основное мероприятие 1.5«Управление средствами резервногофонда администраций сельских поселений» «Управление средствами резервного фонда администраций сельских поселений» | Ведущий специалистАдминистрации Афанасьевского сельского поселенияКоролева М.О. | 2018 | 2022 |  доля исполненных полномочий Администрации Афанасьевского сельского поселения без нарушений к общему количеству-100 % |  Управление средствами резервного фонда администраций сельских поселений; |
| 6 | Основное мероприятие 1.6.«Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | Ведущий специалистАдминистрации Афанасьевского сельского поселенияКоролева М.О. | 2018 | 2022 | -повышение эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения. | повышение эффективности бюджетных расходов |
| Подпрограмма 2 ***«*Повышение эффективности бюджетных расходов Афанасьевского сельского поселения»** |
| 1 | Основное мероприятие 2.1. «Информационные технологии в управлении»  | Ведущий специалистАдминистрации Афанасьевского сельского поселенияКоролева М.О. | 2018 | 2022 | -дефицит бюджета Афанасьевского сельского поселения не более 7,5%.-предельный объем муниципального долга не выше утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.- прирост поступлений налоговых доходов в местный бюджет |  Размер дефицита бюджета Афанасьевского муниципального образования Прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в нормативах текущего годаОтсутствие просроченной кредиторской задолженности учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления: |
| Подпрограмма 3 ***«*Развитие инфраструктуры на территории Афанасьевского сельского поселения** |
| 1 | Основное мероприятие 3.1«Ремонт и содержание автомобильных дорог» | Ведущий специалистАдминистрация Афанасьевского сельского поселенияКоролева М.О. | 2018 | 2022 | сохранение сети существующих автодорог; улучшение качественных характеристик дорожного полотна;реализации мер по обеспечению безопасности дорожного движения  | Протяженностьавтомобильных дорог, находящихся в границах населенного пункта, соответствующих техническим требованиям |
| 2 | Основное мероприятие 3.2.«Организация благоустройства территории поселения» | Ведущий специалистАдминистрация Афанасьевского сельского поселенияКоролева М.О. | 2018 | 2022 | улучшение санитарного и эстетического вида территории сельского поселения; | Количество стихийных свалок на территории Афанасьевского сельского поселения |
| 3 | Основное мероприятие 3.3«Организация водоснабжения населения» | Ведущий специалистАдминистрация Афанасьевского сельского поселенияКоролева М.О. | 2018 | 2022 | -улучшение качества питьевой воды | Количество объектов водоснабжения, соответствующих нормативным требованиям |
| 4 | Основное мероприятие 3.4«Проведение оценки объектов муниципальной собственности» | Ведущий специалистАдминистрация Афанасьевского сельского поселенияКоролева М.О. | 2018 | 2022 | уточнение границ земель сельского поселения и уточнения территориального и функционального зонирования постановка территории сельского поселения и населенного пункта на кадастровый учет | Доля объектов недвижимости поставленных на кадастровый учет |
| 5 | Основное мероприятие 3.5.«Модернизация объектов теплоснабжения и подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры» | Ведущий специалистАдминистрации Афанасьевского сельского поселенияКоролева М.О. | 2018 | 2022 |  |  |
| Подпрограмма 4 **«Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Афанасьевского сельского поселения»** |
| 1 | Основное мероприятие 4.1«Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ» | Ведущий специалистАдминистрация Афанасьевского сельского поселенияРединова С.С. | 2018 | 2022 | эффективное и рациональное использования земель населенных пунктов, земель сельскохозяйственного назначения, земель иного назначения и других объектов недвижимости  | Доля объектов недвижимости зарегистрированных и поставленных на кадастровый учет  |
| 2 | Основное мероприятие 4.2«Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории Афанасьевского сельского поселения» | Ведущий специалистАдминистрация Афанасьевского сельского поселенияРединова С.С. |  |  | исключение правовых коллизий при осуществлении градостроительной деятельности на территории поселения, в части землеустройства,. |  Наличие актуализированных утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования.   |
| **Подпрограмма 5 *«*Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Афанасьевского сельского поселения на 2018-2022гг»** |
| 1 | Основное мероприятие 3.1.«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных бур пунктов» | Ведущий специалистАдминистрация Афанасьевского сельского поселенияКоролева М.О. | 2018 | 2022 | -повышение уровня защиты населенного пункта и людей от чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами;-снижение количества пожаров-снижение материального ущерба от пожаров- повышение боеготовности добровольной пожарной дружины Афанасьевского сельского поселения Оперативность пожаротушения Защита территории населенного пункта от лесных пожаров | оснащение команды ДПД необходимыми средствами для тушения пожаровснижение количества пожаров на территории сельского поселенияснижение ущерба от пожаров |
| Подпрограмма 5 ***«*Развитие культуры и спорта на территории Афанасьевского сельского поселения на 2018-2022гг.»** |
| 1 | Основное мероприятие 5.1"Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания" | Директор МКУК КДЦ д. АфанасьеваКазакевич Н.В | 2018 | 2022 | Создание условий для формирования и удовлетворения культурно-эстетических запросов и духовных потребностей населения в сфере искусства, культуры и досуга.повышение качества и уровня жизни населения, его занятости | -количество проведенных культурных мероприятий; -доля населения Афанасьевского сельского поселения, привлеченная к культурно-массовым мероприятиям на территории поселения. |
| 2 | Основное мероприятие 6.2«Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта» | Директор МКУК КДЦ д. АфанасьеваКазакевич Н.В. | 2018 | 2022 | -начало развития физической культуры и массового спорта в Афанасьевском сельском поселенииЗанятость населения,повышение качества жизни населения. | -доля населения Афанасьевского сельского поселения, привлеченная к спортивным мероприятиям на территории поселения. |

Приложение №3

 к муниципальной программе

**«**Социально-экономическое развитие

территории сельского поселения на 2018-2022гг

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

муниципальной программы ***«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения»***

за счет средств предусмотренных в бюджете Афанасьевского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |
| 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | всего |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Программа****«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022гг.»** | Администрация Афанасьевкого с/п. МКУК« КДЦ д. Афанасьева»  | **Всего** | **12268,43** | **11531,14** | **11405,34** | **11422,31** | **11422,31** | **58049,53** |
| Местный бюджет (далее – МБ) | **12268,43** | **11531,14** | **11405,34** | **11422,31** | **11422,31** | **58049,53** |
| Средства районного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее – РБ) – при наличии  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства областного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ОБ) – при наличии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ФБ) - при наличии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники, предусмотренные в местном бюджете (далее - ИИ) - при наличии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 1****«Обеспечение деятельности главы Афанасьевского сельского поселения и администрации Афанасьевского сельского поселения 2018-2022гг**» | Администрация Афанасьевского с/п. | **Всего** | **3729,33** | **3729,33** | **3729,33** | **3743,3** | **3743,3** | **18674,59** |
| МБ | 3729,33 | 3729,33 | 3729,33 | 3743,3 | 3743,3 | 18674,59 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1.«Обеспечение деятельности главы Афанасьевского сельского поселения и Администрации Афанасьевского сельского поселения на 2018-2022гг» | Администрация Афанасьевского сельского поселения | Всего | 2216,83 | 2216,83 | 2216,83 | 2219,8 | 2219,8 | 11090,1 |
| МБ | 2216,83 | 2216,83 | 2216,83 | 2219,8 | 2219,8 | 11090,1 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2«Управление муниципальным долгом» |  | Всего | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 |
| МБ | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3«Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы сельских поселений и муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского поселения» | Администрация Афанасьевского сельского поселения | Всего | 362,5 | 362,5 | 362,5 | 362,5 | 362,5 | 1812,5 |
| МБ | 362,5 | 362,5 | 362,5 | 362,5 | 362,5 | 1812,5 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4.«Повышение квалификации муниципальных служащих» |  Администрация Афанасьевского сельского поселения | Всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 120,0 |
| МБ | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 120,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.5. «Управление средствами резервного фонда администраций сельских поселений» |  Администрация Афанасьевского сельского поселения | Всего | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 12,0 |
| МБ | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 12,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.6.«Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | Администрация Афанасьевского сельского поселения | Всего | 1126,0 | 1126,0 | 1126,0 | 1126,0 | 1126,0 | 5630 |
| МБ | 1126,0 | 1126,0 | 1126,0 | 1126,0 | 1126,0 | 5630 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2**«**Повышение эффективности бюджетных расходов Афанасьевского сельского поселения на 2018-2022гг**» |  Администрация Афанасьевского сельского поселения | **Всего** | **8,0** | **8,0** | **8,0** | **11,0** | **11,0** | **46,0** |
| МБ | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 11,0 | 11,0 | 46,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1"Информационные технологии в управлении" | Администрация Афанасьевского сельского поселения | Всего | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 11,0 | 11,0 | 46,0 |
| МБ | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 11,0 | 11,0 | 46,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 3**«**Развитие инфраструктуры на территории Афанасьевского сельского поселения** **сельского поселения на 2018-2022гг»** |  Ведущий специалистадминистрацииАфанасьевскогосельского поселения Королева М.О. | **Всего** | **2254,0** | **2254,0** | **2254,0** | **2254,0** | **2254,0** | **11270,0** |
| МБ | 2254,0 | 2254,0 | 2254,0 | 2254,0 | 2254,0 | 11270,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.1. «Ремонт и содержание автомобильных дорог» | Ведущий специалистадминистрацииАфанасьевскогосельского поселения Королева М.О. | Всего | 888,0 | 888,0 | 888,0 | 888,0 | 888,0 | 4440,0 |
| МБ | 888,0 | 888,0 | 888,0 | 888,0 | 888,0 | 4440,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0, | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.2.«Организация благоустройства территории поселения» |  Ведущий специалистадминистрацииАфанасьевскогосельского поселения Королева М.О. | Всего | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1250 |
| МБ | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1250 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.3.«Организация водоснабжения населения» | Ведущий специалистадминистрацииАфанасьевскогосельского поселения Королева М.О.  | Всего |  100,0 |  100,0 |  100,0 |  100,0 |  100,0 | 500,0 |
| МБ |  100,0 |  100,0 |  100,0 |  100,0 |  100,0 | 500,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.4.«Проведение оценки объектов муниципальной собственности» | Ведущий специалистадминистрацииАфанасьевскогосельского поселения Королева М.О.  | Всего | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1000,0 |
| МБ | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1000,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.5.«Модернизация объектов теплоснабжения и подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры» | Ведущий специалистадминистрацииАфанасьевскогосельского поселения Королева М.О. | Всего | 816,0 | 816,0 | 816,0 | 816,0 | 816,0 | 4080 |
| МБ | 816,0 | 816,0 | 816,0 | 816,0 | 816,0 | 4080 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 4*****«*Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Афанасьевского сельского поселения на 2018-2022гг»** | Ведущий специалистАдминистрация Афанасьевкого сельского поселенияРединова С.С. | Всего | **464,8** | **464,8** | **464,8** | **464,8** | **464,8** | **2324** |
| МБ | 464,8 | 464,8 | 464,8 | 464,8 | 464,8 | 2324 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.1«Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ»  | Ведущий специалистАдминистрация Афанасьевского сельского поселенияРединова С.С. | Всего | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 1660,0 |
| МБ | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 1660,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |
| Основное мероприятие 4.2«Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории Афанасьевского сельского поселения» | Ведущий специалистАдминистрация Афанасьевского сельского поселенияРединова С.С. | Всего | 132,80 | 132,80 | 132,80 | 132,80 | 132,80 | 664 |
| МБ | 132,80 | 132,80 | 132,80 | 132,80 | 132,80 | 664 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 5**«**Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Афанасьевского сельского поселения на 2018-2022**» | Ведущий специалистАдминистрацииАфанасьевскогосельского поселения Королева М.О.  | **Всего** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **500,0** |
| МБ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5.1.«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов» |  Ведущий специалистАдминистрацииАфанасьевскогосельского поселения Королева М.О. | Всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 |
| МБ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 6**«**Развитие культуры и спорта на территории Афанасьевского сельского поселения на 2018-2022гг.**» |  Директор МКУК КДЦ д. АфанасьеваКазакевич Н.В. | Всего | 5712,3 | 4975,01 | 4849,21 | 4849,21 | 4849,21 | 25234,94 |
| МБ | 5712,3 | 4975,01 | 4849,21 | 4849,21 | 4849,21 | 25234,94 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 6.1"Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания"  |  Директор МКУК КДЦ д. АфанасьеваКазакевич Н.В. | Всего | 5702,3 | 4965,01 | 4839,21 | 4839,21 | 4839,21 | 25184,94 |
| МБ | 5702,3 | 4965,01 | 4839,21 | 4839,21 | 4839,21 | 25184,94 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0, | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 6.2«Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта» |  Директор МКУК КДЦ д. АфанасьеваКазакевич Н.В. | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №4

 к муниципальной программе

**«**Социально-экономическое развитие

территории сельского поселения на 2018-2022гг

**ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ**

муниципальной программы ***«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения»***

за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |
| 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | всего |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Программа****«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022гг.»** | Администрация Афанасьевкого с/п. МКУК« КДЦ д. Афанасьева»  | **Всего** | **12268,43** | **11531,14** | **11405,34** | **11422,31** | **11422,31** | **58049,53** |
| Местный бюджет (далее – МБ) | **12268,43** | **11531,14** | **11405,34** | **11422,31** | **11422,31** | **58049,53** |
| Средства районного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее – РБ) – при наличии  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства областного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ОБ) – при наличии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ФБ) - при наличии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники, предусмотренные в местном бюджете (далее - ИИ) - при наличии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 1****«Обеспечение деятельности главы Афанасьевского сельского поселения и администрации Афанасьевского сельского поселения 2018-2022гг**» | Администрация Афанасьевского с/п. | **Всего** | **3729,33** | **3729,33** | **3729,33** | **3743,3** | **3743,3** | **18674,59** |
| МБ | 3729,33 | 3729,33 | 3729,33 | 3743,3 | 3743,3 | 18674,59 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1.«Обеспечение деятельности главы Афанасьевского сельского поселения и Администрации Афанасьевского сельского поселения на 2018-2022гг» | Администрация Афанасьевского сельского поселения | Всего | 2216,83 | 2216,83 | 2216,83 | 2219,8 | 2219,8 | 11090,1 |
| МБ | 2216,83 | 2216,83 | 2216,83 | 2219,8 | 2219,8 | 11090,1 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2«Управление муниципальным долгом» |  | Всего | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 |
| МБ | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3«Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы сельских поселений и муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского поселения» | Администрация Афанасьевского сельского поселения | Всего | 362,5 | 362,5 | 362,5 | 362,5 | 362,5 | 1812,5 |
| МБ | 362,5 | 362,5 | 362,5 | 362,5 | 362,5 | 1812,5 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4.«Повышение квалификации муниципальных служащих» |  Администрация Афанасьевского сельского поселения | Всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 120,0 |
| МБ | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 120,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.5. «Управление средствами резервного фонда администраций сельских поселений» |  Администрация Афанасьевского сельского поселения | Всего | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 12,0 |
| МБ | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 12,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.6.«Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | Администрация Афанасьевского сельского поселения | Всего | 1126,0 | 1126,0 | 1126,0 | 1126,0 | 1126,0 | 5630 |
| МБ | 1126,0 | 1126,0 | 1126,0 | 1126,0 | 1126,0 | 5630 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2**«**Повышение эффективности бюджетных расходов Афанасьевского сельского поселения на 2018-2022гг**» |  Администрация Афанасьевского сельского поселения | **Всего** | **8,0** | **8,0** | **8,0** | **11,0** | **11,0** | **46,0** |
| МБ | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 11,0 | 11,0 | 46,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1"Информационные технологии в управлении" | Администрация Афанасьевского сельского поселения | Всего | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 11,0 | 11,0 | 46,0 |
| МБ | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 11,0 | 11,0 | 46,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 3**«**Развитие инфраструктуры на территории Афанасьевского сельского поселения** **сельского поселения на 2018-2022гг»** |  Ведущий специалистадминистрацииАфанасьевскогосельского поселения Королева М.О. | **Всего** | **2254,0** | **2254,0** | **2254,0** | **2254,0** | **2254,0** | **11270,0** |
| МБ | 2254,0 | 2254,0 | 2254,0 | 2254,0 | 2254,0 | 11270,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.1. «Ремонт и содержание автомобильных дорог» | Ведущий специалистадминистрацииАфанасьевскогосельского поселения Королева М.О. | Всего | 888,0 | 888,0 | 888,0 | 888,0 | 888,0 | 4440,0 |
| МБ | 888,0 | 888,0 | 888,0 | 888,0 | 888,0 | 4440,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0, | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.2.«Организация благоустройства территории поселения» |  Ведущий специалистадминистрацииАфанасьевскогосельского поселения Королева М.О. | Всего | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1250 |
| МБ | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1250 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.3.«Организация водоснабжения населения» | Ведущий специалистадминистрацииАфанасьевскогосельского поселения Королева М.О.  | Всего |  100,0 |  100,0 |  100,0 |  100,0 |  100,0 | 500,0 |
| МБ |  100,0 |  100,0 |  100,0 |  100,0 |  100,0 | 500,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.4.«Проведение оценки объектов муниципальной собственности» | Ведущий специалистадминистрацииАфанасьевскогосельского поселения Королева М.О.  | Всего | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1000,0 |
| МБ | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1000,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.5.«Модернизация объектов теплоснабжения и подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры» | Ведущий специалистадминистрацииАфанасьевскогосельского поселения Королева М.О. | Всего | 816,0 | 816,0 | 816,0 | 816,0 | 816,0 | 4080 |
| МБ | 816,0 | 816,0 | 816,0 | 816,0 | 816,0 | 4080 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 4*****«*Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Афанасьевского сельского поселения на 2018-2022гг»** | Ведущий специалистАдминистрация Афанасьевкого сельского поселенияРединова С.С. | Всего | **464,8** | **464,8** | **464,8** | **464,8** | **464,8** | **2324** |
| МБ | 464,8 | 464,8 | 464,8 | 464,8 | 464,8 | 2324 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.1«Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ»  | Ведущий специалистАдминистрация Афанасьевского сельского поселенияРединова С.С. | Всего | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 1660,0 |
| МБ | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 1660,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |
| Основное мероприятие 4.2«Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории Афанасьевского сельского поселения» | Ведущий специалистАдминистрация Афанасьевского сельского поселенияРединова С.С. | Всего | 132,80 | 132,80 | 132,80 | 132,80 | 132,80 | 664 |
| МБ | 132,80 | 132,80 | 132,80 | 132,80 | 132,80 | 664 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 5**«**Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Афанасьевского сельского поселения на 2018-2022**» | Ведущий специалистАдминистрацииАфанасьевскогосельского поселения Королева М.О.  | **Всего** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **500,0** |
| МБ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5.1.«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов» |  Ведущий специалистАдминистрацииАфанасьевскогосельского поселения Королева М.О. | Всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 |
| МБ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 6**«**Развитие культуры и спорта на территории Афанасьевского сельского поселения на 2018-2022гг.**» |  Директор МКУК КДЦ д. АфанасьеваКазакевич Н.В. | Всего | **5712,3** | **4975,01** | **4849,21** | **4849,21** | **4849,21** | **25234,94** |
| МБ | **5712,3** | **4975,01** | **4849,21** | **4849,21** | **4849,21** | **25234,94** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 6.1"Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания"  |  Директор МКУК КДЦ д. АфанасьеваКазакевич Н.В. | Всего | 5702,3 | 4965,01 | 4839,21 | 4839,21 | 4839,21 | 25184,94 |
| МБ | 5702,3 | 4965,01 | 4839,21 | 4839,21 | 4839,21 | 25184,94 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0, | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 6.2«Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта» |  Директор МКУК КДЦ д. АфанасьеваКазакевич Н.В. | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

 «**Обеспечение деятельности главы**

**Афанасьевского сельского поселения и администрации Афанасьевского сельского поселения»**

муниципальной программы

 «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения»

(далее соответственно - подпрограмма, муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения» |
| Наименование подпрограммы | «Обеспечение деятельности главыАфанасьевского сельского поселения и администрации Афанасьевского сельского поселения» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Ведущий специалист администрации Афанасьевского сельского поселения Королева М.О. |
| Участники подпрограммы | Администрация Афанасьевского сельского поселения |
| Цель подпрограммы | Осуществление эффективной муниципальной политики в Афанасьевском сельском поселении. |
| Задачи подпрограммы | 1.Обеспечение деятельности главы Афанасьевского сельского поселения и Администрации Афанасьевкого сельского поселения;2.Создание условий для повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения; |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2022гг |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Доля исполненных полномочий Администрации Афанасьевского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий.2.Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации;3.Обеспечение работников администрации техническими и материальными средствами для своевременного выполнения их полномочий; |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1.Обеспечение деятельности главы Афанасьевского сельского поселения и Администрации Афанасьевского сельского поселения;2.Управление муниципальным долгом 3.Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы сельских поселений и муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского поселения;4.Повышение квалификации муниципальных служащих;5.Управление средствами резервного фонда администраций сельских поселений6. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Всего: **18674,59** т.р. в т.ч. по годам:2018г-3729,33 т.р.2019г-3729,33 т.р.2020г-3729,33 т.р.2021г-3743,3 т.р.2022г-3743,3 т.р. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |  -доля исполненных полномочий Администрации Афанасьевского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий - 100 %.-повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения; |

**Раздел**.1 **Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации;**

**Основной целью подпрограммы** **является**: - Осуществление эффективной муниципальной политики в Афанасьевском сельском поселении

**Достижение поставленной цели будет осуществляться путем решения следующих задач:**

-обеспечение деятельности главы Афанасьевского сельского поселения и Администрации Афанасьевского сельского поселения;

-создание условий для повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения

**Оценкой выполнения задач будут являться следующие целевые показатели**

-доля исполненных полномочий Администрации Афанасьевского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий;

-количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации;

- обеспечение работников администрации техническими и материальными средствами для своевременного выполнения их полномочий;

**Сроки реализации подпрограммы:** 2018-2022гг

**Раздел**.2 **Основные мероприятия подпрограммы**;

В рамках подпрограммы планируется реализация следующих основных мероприятий

1.Обеспечение деятельности главы Афанасьевского сельского поселения и Администрации Афанасьевского сельского поселения;

2.Управление муниципальным долгом

3.Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы сельских поселений и муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского поселения;

4.Повышение квалификации муниципальных служащих;

5.Управление средствами резервного фонда администраций сельских поселений

6. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в Приложении

№ 2 к муниципальной программе.

**Раздел.3 Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы;**

Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы, базируются на следующих нормативных правовых актов:

- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Устава Афанасьевского муниципального образования.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, совершенствование структуры управления

Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.

Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме исполнительной власти Афанасьевского сельского поселения.

Общее руководство Программой осуществляет глава поселения, в функции которого входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы.

Программные мероприятия могут быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

**Раздел. 4 Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы**

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в бюджете Афанасьевского сельского поселения, представлена в приложении № 3 к муниципальной программе.

**Раздел. 5 Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счёт средств областного и федерального бюджетов**

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов не предусмотрены

**Раздел 6. Сведения об участии в подпрограмме государственных внебюджетных фондов**

Участие государственных внебюджетных фондов в подпрограмме не планируется.

**Раздел 7. Сведения об участии организаций**

Организации Афанасьевского сельского поселения участия в реализации подпрограммы не принимают.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

**«Повышение эффективности бюджетных расходов Афанасьевского сельского поселения**

муниципальной программы

 «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения»

 (далее соответственно - подпрограмма, муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения» |
| Наименование подпрограммы | «Повышение эффективности бюджетных расходов Афанасьевского сельского поселения» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Ведущий специалист администрации Афанасьевского сельского поселения Королева М.О. |
| Участники подпрограммы | Администрация Афанасьевского сельского поселения |
| Цель подпрограммы | Повышение эффективности бюджетных расходов в Афанасьевском сельском поселении |
| Задачи подпрограммы | 1.Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Афанасьевского сельского поселения.2. Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Афанасьевском сельском поселении |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2022гг |
| Целевые показатели подпрограммы |  1. Размер дефицита бюджета Афанасьевского муниципального образования 2. Прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в нормативах текущего года3.Отсутствие просроченной кредиторской задолженности учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления: |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1. Информационные технологии в управлении. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Всего:46,0 т.р. в т.ч. по годам:2018г-8,0 т.р.2019г-8,0 т.р.2020г-8,0 т.р.2021г-11,0 т.р.2022г-11,0 т.р. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | -прирост поступлений налоговых доходов в местный бюджет-дефицита бюджета Афанасьевского сельского поселения не более 7,5%.-предельный объем муниципального долга не выше утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. |

**Раздел 1. Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации;**

**Целью подпрограммы** **является:** повышение эффективности бюджетных расходов Афанасьевского сельского поселения.

**Для достижения данной цели необходимо выполнить следующие** **задачи:**

 обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Афанасьевского сельского поселения.

. обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Афанасьевском сельском поселении

**Оценкой выполненных задач будут следующие целевые показатели :**

-размер дефицита бюджета Афанасьевского муниципального образования

-прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в нормативах текущего года

-отсутствие просроченной кредиторской задолженности учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления

**Сроки реализации подпрограммы:** 2018-2022гг

**Раздел 2**. **Основные мероприятия подпрограммы**;

-« Информационные технологии в управлении»

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в Приложении

№2 к муниципальной программе

**Раздел 3. Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы;**

Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы, базируются на следующих нормативных правовых актов:

- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Устава Афанасьевского муниципального образования.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, совершенствование структуры управления

Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.

Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме исполнительной власти Афанасьевского сельского поселения.

Общее руководство Программой осуществляет глава поселения, в функции которого входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы.

Программные мероприятия могут быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

**Раздел. 4 Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы**

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в бюджете Афанасьевского сельского поселения, представлена в приложении № 3 к муниципальной программе.

**Раздел. 5 Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счёт средств областного и федерального бюджетов**

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов не предусмотрены

**Раздел 6. Сведения об участии в подпрограмме государственных внебюджетных фондов**

Участие государственных внебюджетных фондов в подпрограмме не планируется.

**Раздел 7. Сведения об участии организаций**

Организации Афанасьевского сельского поселения участия в реализации подпрограммы не принимают.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

 ***«*Развитие инфраструктуры на территории Афанасьевского сельского поселения»**

муниципальной программы

 «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения»

 (далее соответственно - подпрограмма, муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **Социально-экономическое развитие территории сельского поселения** |
| Наименование подпрограммы | ***«*Развитие инфраструктуры на территории Афанасьевского сельского поселения** |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Ведущий специалист администрации Афанасьевского сельского поселения Королева М.О. |
| Участники подпрограммы | Администрация Афанасьевского сельского поселения |
| Цель подпрограммы |  Создание комфортных и качественных условий проживания населения  |
| Задачи подпрограммы |  1.Сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения, 2.Обеспечение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения3.Повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в сельском поселении;4.Обеспечение населения сельского поселения качественной питьевой водой . 5. Обеспечение оптимального уровня использования территории сельского поселения; |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2022гг |
| Целевые показатели подпрограммы | 1.Протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенного пункта соответствующих техническим требованиям;2. Протяженности автомобильных дорог, оснащенных дорожными знаками;3.Количество несанкционированных свалок на территории сельского поселения.4.Количество объектов водоснабжения, соответствующих нормативным требованиям5.Доля объектов недвижимости сельского поселения, поставленных на кадастровый учет |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 11.Ремонт и содержание автомобильных дорог;2.Приобретение и установка дорожных знаков;3.Оплата за электроэнергию уличного освещения;4.Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ5.Уборка несанкционированных свалок;6.Ремонт водонапорной башни:7.Приведение градостроительных документов в соответствие с действующим законодательством; |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Всего: 11270,0 т.р. в т.ч. по годам:2018г-2254,0 т.р.2019г-2254,0 т.р.2020г-2254,0 т.р.2021г-2254,0 т.р.2022г-2254,0.р |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - сохранение сети существующих автодорог;-сохранение сети автомобильных дорог;- улучшение качественных характеристик дорожного полотна;- реализации мер по обеспечению безопасности дорожного движения;-улучшение санитарного и эстетического вида территории сельского поселения;-улучшение качества питьевой воды;- уточнение границ земель сельского поселения и уточнения территориального и функционального зонирования -постановка территории сельского поселения и населенного пункта на кадастровый учет-улучшение качества жизни граждан поселения вследствие увеличения доли уличного освещения территории поселения |

Раздел1. **Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации;**

**Целью подпрограммы** **является**: создания комфортных и качественных условий проживания населения.

 **Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач:**

-сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения,

-обеспечение безопасности дорожного движения на территории Афанасьевского сельского поселения

-повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в сельском поселении;

- обеспечение оптимального уровня использования территории сельского поселения;

- обеспечение населения сельского поселения качественной питьевой водой .

 **Оценкой выполнения поставленных задач будут следующие** **целевые показатели:**

 -протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенного пункта, соответствующих техническим требованиям;

 -протяженность автомобильных дорог, оснащенных дорожными знаками;

-.количество несанкционированных свалок на территории сельского поселения.

- количество объектов водоснабжения, соответствующих нормативным требованиям.

**Сроки реализации подпрограммы:** 2018-2022гг

**Раздел 2**. **Основные мероприятия подпрограммы**;

Ремонт и содержание автомобильных дорог;

-Приобретение и установка дорожных знаков;

-Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ

-Уборка несанкционированных свалок;

-Ремонт водонапорной башни:

- Оплата за электроэнергию уличного освещения;

-Приведение градостроительных документов в соответствие с действующим законодательством;

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в Приложении

№ 2 к муниципальной программе

**Раздел 3. Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы;**

Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы, базируются на следующих нормативных правовых актов:

- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Устава Афанасьевского муниципального образования.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, совершенствование структуры управления

Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.

Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме исполнительной власти Афанасьевского сельского поселения.

Общее руководство Программой осуществляет глава поселения, в функции которого входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы.

Программные мероприятия могут быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

**Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы**

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в бюджете Афанасьевского сельского поселения, представлена в приложении №3 к муниципальной программе.

**Раздел 5. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счёт средств областного и федерального бюджетов**

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов не предусмотрены

**Раздел 6. Сведения об участии в подпрограмме государственных внебюджетных фондов**

Участие государственных внебюджетных фондов в подпрограмме не планируется.

**Раздел 7. Сведения об участии организаций**

Организации Афанасьевского сельского поселения участия в реализации подпрограммы не принимают.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

 **«Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Афанасьевкого сельского поселения на 2018-2022гг.»**

муниципальной программы

 «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения»

 (далее соответственно - подпрограмма, муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **Социально-экономическое развитие территории сельского поселения** |
| Наименование подпрограммы | **Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Афанасьевского сельского поселения** |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Афанасьевского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | Администрация Афанасьевского сельского поселения |
| Цель подпрограммы | Создание условий для обеспечения развития территории Афанасьевского сельского поселения, благоприятных условий жизнедеятельности и повышение эффективности использования земельных ресурсов сельского поселения. |
| Задачи подпрограммы |  1.Обеспечение территории Афанасьевского сельского поселения актуализированными документами территориального планирования и градостроительного зонирования, документацией по планировке территории;  2.Постановка на кадастровый учет границ населенного пункта, территориальных зон и объектов недвижимости сельского поселения. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2022гг |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Наличие актуализированных утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования. 2.Доля объектов недвижимости зарегистрированных и поставленных на кадастровый учет;  |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1.Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ2.Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории Афанасьевского сельского поселения; |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Всего: 2324,0 т.р. в т.ч. по годам:2018 г. – 464,8 т.р.2019 г. – 464,8 т.р2020 г. – 464,8 т.р2021 г. – 464,8 т.р.2022 г. – 464,8 т.р. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - исключение правовых коллизий при осуществлении градостроительной деятельности на территории Афанасьевского сельского поселения, в части землеустройства; - эффективное и рациональное использования земель населенных пунктов, земель сельскохозяйственного назначения, земель иного назначения и других объектов недвижимости.  |

**Раздел1**. **Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации;**

**Целью подпрограммы является:**- создание условий для обеспечения развития территории Афанасьевского сельского поселения, благоприятных условий жизнедеятельности и повышение эффективности использования земельных ресурсов сельского поселения.
**Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач:**

 -обеспечение территории Афанасьевского сельского поселения актуализированными документами территориального планирования и градостроительного зонирования,

-постановка на кадастровый учет границ населенного пункта, территориальных зон

 и объектов недвижимости сельского поселения

**Оценкой выполнения поставленных задач будут следующие** **целевые показатели:**

-наличие актуализированных утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования;

-доля объектов недвижимости зарегистрированных и поставленных на кадастровый учет;

**Сроки реализации подпрограммы:** 2018-2022гг

**Раздел 2**. **Основные мероприятия подпрограммы**;

 1.Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ.

 2.Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории Афанасьевского сельского поселения;

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в Приложении

№ 2 к муниципальной программе

**Раздел 3. Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы;**

Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы, базируются на следующих нормативных правовых актов:

- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Устава Афанасьевского муниципального образования.

- Градостроительного кодекса

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, совершенствование структуры управления

Нормативно-правовая база для подпрограммы сформирована и не изменяется.

Организационная структура управления подпрограммой базируется на существующей схеме исполнительной власти Афанасьевского сельского поселения.

Общее руководство подпрограммой осуществляет глава поселения, в функции которого входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей подпрограммы.

Подпрограммные мероприятия могут быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. Подпрограмма может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

**Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы**

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в бюджете Афанасьевского сельского поселения, представлена в приложении №3 к муниципальной программе.

**Раздел 5. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счёт средств областного и федерального бюджетов**

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов не предусмотрены

**Раздел 6. Сведения об участии в подпрограмме государственных внебюджетных фондов**

Участие государственных внебюджетных фондов в подпрограмме не планируется.

**Раздел 7. Сведения об участии организаций**

Организации Афанасьевского сельского поселения участия в реализации подпрограммы не принимают.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

 **«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Афанасьевского сельского поселения на 2018-2022гг»**

муниципальной программы

 «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения»

 (далее соответственно – подпрограмма, муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **Социально-экономическое развитие территории сельского поселения** |
| Наименование подпрограммы | ***«*Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Афанасьевского сельского поселения»** |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Ведущий специалист администрации Афанасьевского сельского поселения Королева М.О. |
| Участники подпрограммы | Администрация Афанасьевского сельского поселенияДПД Афанасьевского сельского поселения |
| Цель подпрограммы | Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, проживающих на территории сельского поселения. |
| Задачи подпрограммы | 1.Создание резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;2. Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения и минерализованных полос.  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2022гг |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Сокращение количества пожаров на территории сельского поселения к показателям  2.Оснащение команды ДПД необходимыми средствами для тушения пожаров3.Снижение ущерба от пожаров |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1.Приобретение и оборудования и материалов для пожарной безопасности;2. Создание и ежегодное обновление минерализованных полос;3. Приобретение и установка резервуаров с противопожарным запасом воды; |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Всего: 500,0 т.р. в том числе по годам:2018 год-100,0 т.р2019 год-100,0 т.р.2020 год-100,0 т.р2021 год-100,0 т.р.2022 год-100,0 т.р. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | -повышение уровня защиты населенного пункта и людей от чрезвычайных ситуаций; -снижение количества пожаров; -повышение боеготовности добровольной пожарной дружины Афанасьевского сельского поселения;-оперативность пожаротушения; |

**Раздел. Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации;**

**Целью подпрограммы** **являетс**я: обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, проживающих на территории Афанасьевского сельского поселения. Так как в статистике чрезвычайных ситуаций, пожары, на территории Афанасьевского сельского поселения, занимают особое место, социально-экономические потери от них велики по сравнению с чрезвычайными ситуациями других видов. Главные и несопоставимые потери - человеческие жизни. Обеспечение мер пожарной безопасности является одним их важных вопросов сельского поселения.

**Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих зада**ч:

-Создание резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

-Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения и минерализованных полос;

**Оценкой выполнения поставленных задач будут следующие целевые показатели**

-. количества пожаров на территории сельского поселения

 -оснащение команды ДПД необходимыми средствами для тушения пожаров

-снижение ущерба от пожаров;

**Сроки реализации подпрограммы:** 2018-2022гг

**Раздел**. **Основные мероприятия подпрограммы**;

- Приобретение и оборудования и материалов для пожарной безопасности;

- Создание и ежегодное обновление минерализованных полос;

- Приобретение и установка резервуаров с противопожарным запасом воды;

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в Приложении

№ 2 к муниципальной программе

**Раздел. Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы;**

Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы, базируются на следующих нормативных правовых актов:

- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Устава Афанасьевского муниципального образования.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, совершенствование структуры управления

Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.

Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме исполнительной власти Афанасьевского сельского поселения.

Общее руководство Программой осуществляет глава поселения, в функции которого входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы.

Программные мероприятия могут быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

**Раздел. 4 Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы**

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в бюджете Афанасьевского сельского поселения, представлена в приложении № 3 к муниципальной программе.

**Раздел. 5 Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счёт средств областного и федерального бюджетов**

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов не предусмотрены

**Раздел 6. Сведения об участии в подпрограмме государственных внебюджетных фондов**

Участие государственных внебюджетных фондов в подпрограмме не планируется.

**Раздел 7. Сведения об участии организаций**

Организации Афанасьевского сельского поселения участия в реализации подпрограммы не принимают.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

***«*Развитие культуры и спорта на территории Афанасьевского сельского поселения**

муниципальной программы

 «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения»

 (далее соответственно – подпрограмма, муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **Социально-экономическое развитие территории сельского поселения** |
| Наименование подпрограммы | ***«*Развитие культуры и спорта на территории Афанасьевского сельского поселения** |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Директор МКУК «Культурно - досуговый центр д. Афанасьева» Казакевич Н.В. |
| Участники подпрограммы |  МКУК «Культурно - досуговый центр д. Афанасьева» |
| Цель подпрограммы | Создание условий для развития культуры, физической культуры и массового спорта на территории Афанасьевского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | 1.Обеспечение деятельности МКУК КДЦ д. Афанасьева.2.Улучшение материальной базы МКУК КДЦ д. Афанасьева;3.Привлечение и формирование устойчивого интереса к культуре и к занятиям физической культурой и спортом всего населения Афанасьевского сельского поселения.  4.Участие жителей Афанасьевского сельского поселения в культурных и спортивных мероприятиях районного уровня.  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2022гг |
| Целевые показатели подпрограммы |  1.Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых мероприятий; 2.Количество жителей Афанасьевского сельского поселения, систематически посещающих КДЦ3.Количество жителей Афанасьевского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом;4.Материальное оснащение МКУК «КДЦ д. Афанасьева; |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1.Обеспечение деятельности МКУК КДЦ д. Афанасьева2.Прриобретение спортивного инвентаря;3,Приобретение музыкального оборудования и инвентаря для МКУК «КДЦ д. Афанасьева» 4.Проведение культурных, спортивных и физкультурно-массовых мероприятий на территории сельского поселения; |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Всего:**25234,94 т.р.** в т.ч. по годам:2018г- 5712,3 т.р.2019г- 4975,01 т.р.2020г- 4849,21т.р.2021г- 4849,21т.р.2022г- 4849,21т.р. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | -Создание условий для формирования и удовлетворения культурно-эстетических запросов и духовных потребностей населения в сфере искусства, культуры и досуга;-Повышение качества и уровня жизни населения, его занятости;-Начало развития физической культуры и массового спорта в Афанасьевском сельском поселении; |

Раздел 1. **Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации;**

**Цель подпрограммы является:** создание условий для развития культуры ,физической культуры и массового спорта на территории Афанасьевского сельского поселения

**Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи**

-обеспечение деятельности МКУК КДЦ д. Афанасьева;

-улучшение материальной базы;

-привлечение и формирование устойчивого интереса к культуре и к занятиям физической культурой и спортом всего населения Афанасьевского сельского поселения.

 -участие жителей Афанасьевского сельского поселения в культурных и спортивных мероприятиях районного уровня;

**Целевыми показателями подпрограммы будут являться**

-количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых мероприятий;

-.количество жителей Афанасьевского сельского поселения, систематически посещающих КДЦ

-.количество жителей Афанасьевского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

-.материальное оснащение МКУК «КДЦ д. Афанасьева

**Сроки реализации подпрограммы:** 2018-2022гг

**Раздел 2**. **Основные мероприятия подпрограммы**;

-организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания;

-улучшение материально-спортивной базы;

- организация и проведение культурных, спортивных и физкультурно-массовых мероприятий на территории сельского поселения;

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в Приложении

 № 2 к муниципальной программе

**Раздел 3. Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы;**

Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы, базируются на следующих нормативных правовых актов:

- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Устава Афанасьевского муниципального образования.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, совершенствование структуры управления

Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.

Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме исполнительной власти Афанасьевского сельского поселения.

Общее руководство Программой осуществляет глава поселения, в функции которого входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы.

Программные мероприятия могут быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

**Раздел. 4 Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы**

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в бюджете Афанасьевского сельского поселения, представлена в приложении № 3 к муниципальной программе.

**Раздел. 5 Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счёт средств областного и федерального бюджетов**

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов не предусмотрены

**Раздел 6. Сведения об участии в подпрограмме государственных внебюджетных фондов**

Участие государственных внебюджетных фондов в подпрограмме не планируется.

**Раздел 7. Сведения об участии организаций**

Организации Афанасьевского сельского поселения участия в реализации подпрограммы не принимают.